## Orçamento
Atividades | Tempo* | Subtotal | Valor/Hora | Valor/Semanal | Valor/Mensal | Valor/Anual
RF001 - Acessar sistema de acordo com seu nível hierárquico | 12 | 320.4 | 26.7 | 1068 | 4699.2 | 56390.4
RF002 - Cadastrar, listar, atualizar e excluir motoristas | 17 | 453.9
RF003 - Cadastrar, listar, atualizar e excluir veículos | 17 | 453.9
RF004 - Cadastrar, listar e atualizar manutenções | 22 | 587.4
RF005 - Cadastrar, listar e atualizar operação | 22 | 587.4
RF006 - Consultar Relatórios | 30 | 801
TOTAL | 120 | 3204

## Cronograma
Tarefas | Prazos
| Fevereiro | [11 empty] | Março
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Criação do script sql
Back - Desenvolvimento do CRUD referente a tabela usuários(login)
Back - Desenvolvimento do CRUD referente a tabela motoristas
Back - Desenvolvimento do CRUD referente a tabela veículos
Back - Desenvolvimento do CRUD referente a tabela manutenções
Back - Desenvolvimento do CRUD referente a tabela operações
Web - Estrutura e estilização - Página de Login
Web - Estruturação - Interface de gerenciamento dos motoristas
Web - Estruturação - Interface de gerenciamento dos veículos
Web - Estruturação - Interface de gerenciamento das manutenções
Web - Estruturação - Interface de gerenciamento das operações
Web - Estruturação - Interface relatórios
Web - Estilização - Interface de gerenciamento dos motoristas
Web - Estilização - Interface de gerenciamento dos veículos
Web - Estilização - Interface de gerenciamento das manutenções
Web - Estilização - Interface de gerenciamento das operações
Web - Estilização - Interface relatórios
Mobile - Estruturação - Tela de Login
Mobile - Estruturação - Tela de Gestão - Modificar situação atual do veículo
Mobile - Estruturação - Tela de Gestão - Relatório de manutenção
Mobile - Estruturação - Tela de Gestão - Relatório de disponibilidade
Mobile - Estilização - Tela de Login
Mobile - Estilização - Tela de Gestão - veículos
Mobile - Estilização - Tela de Gestão - Relatórios
Tarefas a realizar
Tarefas realizadas